## Foglio1
Data | Categorie principali
2019-09-03 | Analisi del dominio | Gantt
2019-09-04
2019-09-05 | Domande sul dominio | Documentazione | Ricerca | Analisi requisiti | Gantt
2019-09-06 | Gantt | Documentazione
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10 | Documentazione | Dati e Database | Schema di rete | Sitemap | Design interfacce | Design architettura del sistema
2019-09-11
2019-09-12 | Dati e database | Documentazione | Design interfacce | Design procedurale | Design architettura del sistema
2019-09-13 | Documentazione | Design procedurale | Sviluppo interfacce statiche
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17 | Terminato sviluppo interfacce statiche | Conenssione al database | Vulnerabilità cookie | Vulnerabilità Insecure Direct Object References
2019-09-18
2019-09-19 | Login | Registrazione | Recupero password email
2019-09-20 | Articoli | Directory Traversal
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24 | Documentazione | Iniziato creazione articoli web | Broken Authentication | File Inclusion Vulnerability | Insecure Direct Object References | Account takeover vulnerability
2019-09-25
2019-09-26 | Reclutamento militare
2019-09-27 | Documentazione | Guida web | Cross Site scripting | Failure to Restirct URL Access | Security Misconfiguration
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01 | Articoli | Sql Injection | Iniziato documentare SQL Injection
2019-10-02
2019-10-03 | Ricerca HttpOnlyCookie | Ricerca vulnerabilità
2019-10-04 | Articolo web SQL Injection | Guida dettagliata | Broken Authentication
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08 | Guida dettagliata | Insecure Direct Object References | Account Takeover | Cross Site Scripting
2019-10-09
2019-10-10 | Guida dettagliata | Failure To Restrict Url Access | Security Misconfiguration | SQL Injection
2019-10-11 | Funzionalità di reset
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15 | Funzionalità di reset | Guida dettagliata | Abstract | Possibilità di abilitare /Disabilitare utenti
2019-10-16
2019-10-17 | Grafica | Funzionalità di reset
2019-10-18 | Documentazione UML | Documentazione Implementazione
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-22 | Documentazione Implementazione
2019-10-23
2019-10-24 | Documentazione codice | Vulnerabilità nascoste | Bruteforce Login e Email
2019-10-25 | Documentazione Bruteforce Login e Email
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05 | Documentazione Implementazione
2019-11-06
2019-11-07 | Documentazione Implementazione
2019-11-08 | Documentazione Implementazione
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12 | Documentazione Implementazione
2019-11-13
2019-11-14 | Documentazione Implementazione
2019-11-15 | Documentazione Implementazione | Documentazione UML
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19 | Documentazione Implementazione e Test
2019-11-20
2019-11-21 | Documentazione test | Fix navigazione
2019-11-22 | Controlli input html5 | Documentazione
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26 | Documentazione | Pulsante torna indietro | Fix navigazione
2019-11-27
2019-11-28 | Documentazione | Supporto tablet
2019-11-29 | Documentazione | Test multipiattaforma
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31